## 2025
2025年 | 主項目 | 負責人員 | 參與成員 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
網頁 應用系統 | WebPos全台上線 | 俊吉
網頁及MIS 應用系統
MIS系統 功能需求 | 植保產品進產存銷品質規格整合控管 | 俊吉
| 財務 | 淑惠
| 中國藥業測試環境程式上架作業 | 瓊慧
APEX | 辦公室自動化(請假、加班、預先加班、漏刷、…) | 良安
| Support網頁連結的MIS程式 | 俊吉
Oracle資料庫 | Oracle 23ai使用設備及架構評估
資訊查核 | 勤業眾信資訊查核作業 | 王琪玉 | 林賢智、網服組相關人員、 賴俊吉、王吉成、 張良安、賴青瑜
公司內部電腦稽核作業(提供金管會)
公司內控自評作業
還原演練 | MIS系統及資料庫備份還原演練 | 賢智 | bar: Q2 6; Q4 10
| 重要設備還原演練 () | 賢智 | bar: Q2 6; Q4 10
ISO取證 | ISO27001滿三年重新取證 | 心磊 | bar: Q1 2 to Q4 11
資通安全 管理 | 多因子驗證評估 | 賢智 | bar: Q2 4 to Q3 9
| 社交工程演練 | 宏偉 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 弱點掃描 | 心磊 | bar: Q2 5 to Q3 7
| 各廠處員工檔案及網頁使用查核 | 伯謙 | bar: Q1 1; Q2 4; Q3 7; Q4 10
容器化 | 容器化環境建置 | 建佑
Tableau | Tableau升級 | 吉成 | bar: Q1 1
PHP升級 | EIP | 吉成
| SUPPORT | 吉成
| 數位學習Moodle更版 | 心磊 | bar: Q3 7 to Q3 9
AI運用 | 興農人文件 問與答 | 青瑜
| 安裝GPU設備評估 | 賢智 | bar: Q1 1 to Q1 3
學習與應用

## 2024
2024年 | 主項目 | 負責人員 | 參與成員 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
雲端運用 | 雲端POS系統 (國興開發) | 賴俊吉 | 劉國梁、吳秋璇、黃瓊慧、王吉成、網服組負責人員 | bar: Q1 1 to Q4 12
網頁 應用系統 | 待辦事項(現305件)改為APEX行動簽核 | 賴青瑜 | 維護組所有成員 | bar: Q1 1 to Q3 9
| scm網站改為APEX | 王吉成 | 楊淑惠、吳秋璇、廖慧娟 | bar: Q3 7 to Q4 12
網頁及MIS 應用系統 | 集團碳盤查系統 | 賴青瑜 | 陳怡秀、謝幸蓉 楊淑惠(BPM)、劉國梁(台保) | bar: Q1 1 to Q3 9
MIS系統 功能需求 | 財務外幣系統 | 張良安 | 楊淑惠、黃瓊慧 | bar: Q1 1 to Q4 12
| 人員晉用-面試、錄取報到、試用期滿提升 | 張良安 | 孫彰鴻 | bar: Q1 1 to Q4 12
| 危險化學品存放量管理 | 廖慧娟 | bar: Q2 4 to Q3 9
| 成品倉農藥有效期限管理系統 | 吳秋璇 | bar: Q3 7 to Q4 11
| 需求單增加系統人員及使用者［測試］作業流程 | 王琪玉 | 楊淑惠 | bar: Q1 1 to Q1 3
| 各系統員工個資盤點 (員工身分證ID不顯示或遮碼) wsc/sps… | 王琪玉 | 孫彰鴻
Oracle資料庫 | 資料庫版本升級測試 12c ->19 ->23 | 王琪玉 | 林賢智、陳建佑 | bar: Q1 1 to Q2 6
| OCI DB升級 | 王琪玉 | 林賢智、陳建佑
資訊查核 | 勤業眾信資訊查核作業 | 王琪玉 | 林賢智、網服組相關人員、 賴俊吉、王吉成、 張良安、賴青瑜 | bar: Q4 10
公司內部電腦稽核作業(提供金管會) | bar: Q1 1; Q4 12
公司內控自評作業 | bar: Q1 1; Q4 12
還原演練 | MIS系統及資料庫備份還原演練 | 林賢智 | 賴俊吉、陳建佑、王吉成 | bar: Q2 6; Q4 10
| 重要設備還原演練 (nas/防火牆/VM服務) | 林賢智 | 陳建佑 | Q2 5: √ mail; Q3 7: √ Firewall
ISO取證 | ISO27001-2022改版取證 | 黃心磊 | 電腦處全體人員 | bar: Q1 3 to Q4 11
資通安全 管理 | 社交工程演練 | 鄭宏偉 | 黃心磊 | bar: Q1 1 to Q2 6
| 滲透測試 評估測試 | 周伯謙 | 網服組 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 弱點掃描 | 黃心磊 | 林賢智、陳建佑、 王譚翔、周伯謙 | bar: Q1 1 to Q2 6
| 各廠處員工檔案及網頁使用查核 | 周伯謙 | bar: Q1 1; Q2 4; Q3 7; Q4 10
| 資安數位課程製作 | 周伯謙 | 陳建佑、廖慧娟、黃心磊 | bar: Q1 1 to Q1 3
| MDR託管式偵測及回應服務導入 | 王譚翔 | 林賢智、陳建佑、 王譚翔、周伯謙 | bar: Q1 1 to Q2 6
| log紀錄分析軟體N-Reprot導入 | 林賢智 | 陳建佑、王譚翔、周伯謙 | bar: Q2 4 to Q3 9
| IPGuard 文件加密模組評估 | 周伯謙 | 黃心磊、鄭宏偉 | bar: Q3 7 to Q3 9
| Synology C2 Storage | 王譚翔 | 周伯謙、鄭宏偉 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 中華數位 ADM 進階防禦模組 | 陳建佑 | bar: Q2 5 to Q3 7
AI運用 | 逐字稿設備測試評估 | 鄭宏偉 | bar: Q1 1 to Q1 3
| 生成式AI運用 | 陳怡秀 | 孫彰鴻、黃心磊 劉國梁、陳怡秀 | bar: Q1 1 to Q2 6
| Microsoft Copilot運用 | 林賢智 | 孫彰鴻、陳怡秀、陳建佑
學習與應用 | Google雲端容器化應用 | 王琪玉 | 電腦處全體人員 | bar: Q2 4 to Q3 8
| MS Azure 管理與基礎結構 | 王譚翔 | bar: Q2 4; Q2 6
| Azure AI 設計和實作 | 王吉成 | bar: Q1 3
| 滲透測試和漏洞管理 | 周伯謙 | bar: Q2 5
| ISO2700-2022內稽人員取證 | 賴俊吉 、賴青瑜 | bar: Q2 5
| 各組工作複數化 | 各組主管 | 各組組員 | bar: Q2 4; Q4 10

## 2023
2023 | 主項目 | 明細項目 | 負責人員 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
開發人員調組系統交接
| 集團內部碳盤查 |  | 賴青瑜、周伯謙
POS改版規劃 (國興)
Apex 行動簽核
support主機作業系統更改
global網頁移轉
| MIS系統及資料庫備份還原演練 |  | 陳建佑、林賢智 賴俊吉、王吉成 | bar: Q2 4 to Q2 6; Q4 10 to Q4 12
王田廠區 | UniFi無線基地台汰換升級 |  | 陳建佑、林賢智
| H槽網路磁碟機汰換 |  | 王譚翔、周伯謙
| What's up網管設備汰換 |  | 陳建佑
| 資安數位課程製作 |  | 楊淑惠、吳秋璇 黃心磊
| Linux作業系統防毒軟體安裝 |  | 林賢智、王譚翔
| 機房環控系統更換 評估 |  | 陳建佑、鄭宏偉
| 機房監視器更換 |  | 陳建佑、林賢智 | bar: Q4 10 to Q4 12
| 弱點掃描 |  | 黃心磊、鄭宏偉 | bar: Q2 4 to Q2 6
| log紀錄分析軟體評估 |  | 林賢智、陳建佑 | bar: Q2 4 to Q3 9
| ISO27001:2022版本控制項目修改 |  | 黃心磊、周伯謙
ISO27001:2022年度審查作業
| Windows Server OS 升級作業 (2012-->2022) |  | 黃心磊、周伯謙
| 機房網路佈線盤查(yEd資料記錄) |  | 周伯謙、鄭宏偉 | bar: Q1 1 to Q2 6

## 2022
| 主項目 | 明細項目 | 負責人員 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
電腦 | APEX學習使用
COGNOS BI改版
| APEX專案 | 需求+工時系統
| APEX專案 | 行動簽核
財務 | 外幣管理
總務 | 員工宿舍費用管理 | 玉美生技、塑膠廠
會計 | 合併報表前端系統優化
食品廠 | 成本分攤作業及相關報表 | bar: Q1 1 to Q2 6
葡萄酒 | 銷退及代工作業;銷售分析 | bar: Q2 4 to Q3 9
芳蘭園 | 園區批號儲位管理 | APP | bar: Q1 1 to Q2 6
玉美 | 生產排程及工時預估 | bar: Q2 4 to Q3 9
台保 | 先正達經銷訂貨系統 |  | 俊吉、瓊慧、秋璇 | bar: Q1 1 to Q2 6
台保 | 先正達經銷特案系統 |  | 俊吉、秋璇 | bar: Q3 7 to Q3 9
台保 | 供應中心經銷制度 |  | 俊吉、瓊慧、秋璇 | bar: Q1 1 to Q2 6
化品 | 產銷申報系統(樣品.領用) |  | 俊吉 | bar: Q3 7 to Q4 12
國保 | 約略大單訂單處理 |  | 慧娟 | bar: Q1 1 to Q2 6
塑膠 | 儲位標籤管理 | bar: Q1 1 to Q2 6
王田廠區 | Weblogic |  | 賢智、建佑 | bar: Q1 1 to Q2 6
| VMSRV1汰換 |  | 賢智、建佑 | bar: Q1 1 to Q2 6
| 郵件主機汰換 |  | 建佑、心磊 | bar: Q2 4 to Q2 6
| AD汰換 |  | 譚翔、伯謙 | bar: Q1 1 to Q1 3
| MSSQL汰換 |  | 譚翔、伯謙 | bar: Q2 4 to Q3 9
| IPGuard資料轉MIS評估 |  | 譚翔、伯謙 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 昱品新增FW |  | 譚翔 | bar: Q1 1 to Q1 3
| 異地備援NAS更換 |  | 伯謙 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 弱點掃瞄(中度風險) | 事先檢查去年設備的弱點 | 心磊、宏偉 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 社交工程模擬演練 |  | 宏偉、心磊 | bar: Q1 1 to Q2 6
| 數位學習 |  | 心磊、譚、Apple | bar: Q1 1 to Q1 3
| Server 2012-->2019 升級 (wsus trustap F-secure sinon.com ) |  | 譚翔、伯謙、心磊、宏偉 | bar: Q3 7 to Q4 12
| 怡饗、生技廠NAS建立備援機制 |  | 心磊、宏偉 | bar: Q1 1 to Q1 3
| Unifi controller /mpower OS replace |  | 建佑 | bar: Q4 10 to Q4 12
| Fortigate200E汰換(上網) |  | 賢智、建佑 | bar: Q3 7 to Q3 9
台保 | 供應中心 dump 檔回傳雲端化、本機帳密設定 |  | 伯謙、宏偉、心磊 | bar: Q1 1 to Q2 6
集團 | ISO 27001 換證 | 10月內部稽查、管理審查會議，11月11日外部複查 | 賢智、建佑、譚翔、心磊、伯謙、宏偉、幸蓉、吉成 | bar: Q3 7 to Q4 12
| 資訊安全教育訓練 |  | 電腦處 | bar: Q2 4 to Q4 12

## 2021
| 主項目 | 明細項目 | 負責人員 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
使用者及系統文件製作 | MIS系統使用文件 | Q1.福利金法院扣薪作業、Q2.薪資計算(食品廠)、Q3.勞保/健保/勞退、Q4.預先排休 | 謝幸蓉
|  | Q1.生技採購驗收報支相關流程、Q2.財務台幣帳戶銀行對帳、Q3.生技廠外銷費用分攤與作帳系統化、Q4.財務外幣付款FEDI | 劉國梁
|  | Q1. 植物養護管理、Q2.固定資產-PDA盤點系統、Q3.員工宿舍費用管理、Q4.文書系統-證照借閱及攜出印信電子化 | 廖國華
|  | Q1.所得稅系統-各項請款流程、Q2.所得稅系統-所得申報流程、Q3.會計系統-關帳處理、Q4.成本系統-原物料/商品成本計算 | 楊淑惠
|  | Q1.台保肥料補助篇(cps_oem) Q2.加工MRP原物料請採驗_營特篇 Q3.供應中心幹部業績獎金 Q4.加工廠零散繳庫+出貨 | 黃瓊慧
|  | Q1.台保-農友資料系統 Q2.台保-費用系統 Q3.台保-販賣證照管理系統 Q4.供應中心特案申請 | 吳秋璇
|  | Q1.專供輸出及核銷 Q2. 銷售訂單 Q3.農藥登記 Q4. 品保-檢驗 | 廖慧娟
|  | Q1.環工天然氣系統文件 Q2.化品資源回收系統文件 Q3.化品料號互轉系統文件 Q4.環工電力系統文件 | 黃雅筠
|  | Q1.POS 帳務系統 – 概述 Q2.POS 帳務系統 – 基本資料 Q3.POS 帳務系統 – 日常作業 Q4.POS 帳務系統 – 系統支援 | 孫彰鴻
|  | Q1.集團電子發票上傳機制 Q2.SCM網站 Q3.對外收文系統 Q4.芳蘭園新Web系統 | 王吉成
| 使用者及系統文件製作 | 開發人員每季每人一件
王田廠區 | 虛擬主機及儲存設備更換 |  | 賢智、建佑 | bar: Q1 1 to Q2 6
| 資安訓練平台建置 |  | 心磊、伯謙 | bar: Q1 1 to Q1 3
| 郵件主機汰換 |  | 建佑、心磊 | bar: Q2 4 to Q3 9
| 超市郵件回歸超市電腦處處理 |  | 建佑 | bar: Q2 4 to Q3 9
| snnas2 網路磁碟主機更換(含權限清查) |  | 譚翔、伯謙 | bar: Q4 10 to Q4 12
| 核心路由器升級 |  | 賢智、建佑 | bar: Q3 7 to Q4 12
| 外網防火牆更換 (FortiGate 300D 200D) |  | 賢智、建佑 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 資產管理軟體升級 |  | 譚翔、伯謙 | bar: Q1 1 to Q2 6
| 弱點掃瞄(中度風險) | 事先檢查去年設備的弱點 | 心磊、宏偉 | bar: Q1 1 to Q3 9
| 社交工程模擬演練 |  | 宏偉、心磊 | bar: Q2 4 to Q3 9
| Server 2012-->2019 升級 (wsus trustap F-secure sinon.com ) |  | 譚翔、伯謙、心磊、宏偉 | bar: Q1 1 to Q1 3; Q3 7 to Q3 9
| 供應中心 dump 檔回傳雲端化 |  | 譚翔、伯謙、宏偉 | bar: Q3 7 to Q4 12
集團 | ISO 27001 複查 | 10月內部稽查、管理審查會議，11月11日外部複查 | 賢智、建佑、譚翔、心磊、伯謙、宏偉、幸蓉、吉成 | bar: Q4 10 to Q4 12
| 資訊安全教育訓練 |  | 電腦處 | bar: Q2 4 to Q4 12
| MIS程式盤點 | H:\s400電腦處\03-專案需求管制-部門主管\MIS程式整理\2021S1 | 應用開發人員 | bar: Q1 1 to Q2 6

## 2020
| 主項目 | 明細項目 | 負責人員 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
使用者及系統文件製作 | MIS系統使用文件 | 進口採購 - 彙總清關自行繳納 | 吉成 | bar: Q1 1 to Q1 3
|  | 進口採購 - 系統費用審核流程 | 秋璇 | bar: Q1 1 to Q1 3
進口採購 - 關稅外銷申退流程 | bar: Q2 4 to Q2 6
營特進銷存 | bar: Q3 7 to Q3 9
植保系統 - 費用系統 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | 固定資產 - 保管品類產生帳務作業 | 國華 | bar: Q1 1 to Q1 3
固定資產 - 固定資產攜出入作業 | bar: Q3 7 to Q3 9
BPM - 國外物品請購 | bar: Q2 4 to Q2 6
塑膠廠系統 - 儲位管理 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | 國保營業處帳務系統-佣金作業 | 慧娟 | bar: Q1 1 to Q1 3
國保營業處帳務系統-收款作業 | bar: Q2 4 to Q2 6
國保營業處帳務系統-上海合約書流程 | bar: Q3 7 to Q3 9
國保營業處帳務系統-客戶授信 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | 出缺勤管理 | 幸蓉 | bar: Q1 1 to Q1 3
薪資系統-加班費 | bar: Q2 4 to Q2 6
薪資系統-法院扣薪 | bar: Q3 7 to Q3 9
排班系統 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | 成本系統 - 經營會呆滯天期鎖定流程 | 淑惠 | bar: Q1 1 to Q1 3
成本系統 - 製銷成本表 | bar: Q2 4 to Q2 6
會計系統 - IFRS租賃相關流程 | bar: Q3 7 to Q3 9
營業稅系統 - 進項上轉營業稅 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | 生技廠 - 客供料採購 | 國梁 | bar: Q1 1 to Q1 3
泥品訂單出貨管理 | bar: Q2 4 to Q2 6
財務 - 現金股利發放 | bar: Q3 7 to Q3 9
環保署資源再利用管制資訊系統資料整合 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | 台保業務薪資系統改善 | 瓊慧 | bar: Q1 1 to Q1 3
台保農糧署肥料補助申報 | bar: Q2 4 to Q2 6
台保-邊際貢獻作業 | bar: Q3 7 to Q3 9
台保防檢局申報 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | 環工 - 廢棄物入出庫流程 | 雅筠 | bar: Q1 1 to Q1 3
化品 - 產銷核銷申報流程 | bar: Q2 4 to Q2 6
化品 - 轉撥作業流程 | bar: Q3 7 to Q3 9
化品 - 半成品出/退貨單作業流程 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | 家用-APP文件 | 凱程 | bar: Q1 2 to Q2 6
芳蘭園web文件 | bar: Q3 7 to Q4 12
| 網頁系統系統文件 | SUPPORT 網站–登入與網站使用者介面概要 | 彰鴻 | bar: Q1 1 to Q1 3
SUPPORT 網站–產品秘技 | bar: Q2 4 to Q2 6
SUPPORT 網站–行事曆 & 公佈欄 | bar: Q3 7 to Q3 9
SUPPORT 網站–訂貨 | bar: Q4 10 to Q4 12
|  | EIP 網站 | 吉成 | bar: Q2 4 to Q2 6
ODS對外發文系統 | bar: Q3 7 to Q3 9
ODS對外發文系統 | bar: Q4 10 to Q4 12
| 使用者及系統文件製作 | 開發人員每季每人一件
財務 | 外幣管理 | 財務外幣付款電子化 | 國梁 | bar: Q1 1 to Q2 6
|  | 外幣管理改善 | 國梁 | bar: Q3 7 to Q4 12
|  | 外幣匯率資訊整合與改善(BPM有使用) | 國梁 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 財務系統改善 | 整合集團開立本支及各項稅費繳納 | 國梁 | bar: Q2 4 to Q2 6
|  | 銀行存款管理與對帳機制改善 | 國梁 | bar: Q2 4 to Q4 12
|  | 優化銀行額度授信整合資訊 | 國梁 | bar: Q3 7 to Q4 12
|  | 事業部預收款/補償款系統化 | 國梁 | bar: Q4 10 to Q4 12
總務 | 固定資產系統改善 | 固定資產攜出作業 | 國華 | bar: Q2 4 to Q2 6
|  | 固定資產盤點增加IFRS16營業租賃資產 | 國華 | bar: Q3 7 to Q3 9
人資 | 人事系統改善 | 未休年資假計薪程式修改 | 幸蓉 | bar: Q1 1 to Q1 3
|  | 泥品廠B版出勤、加班資料改善 | 幸蓉 | bar: Q2 4 to Q2 6
|  | 薪資加減項資料自動產生帳務 | 幸蓉 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 對外收發文 |  | 吉成
會計 | 會計 | 集團製銷成本表 | 淑惠 | bar: Q1 1 to Q1 3
|  | 會計師PBC系統化. | 淑惠 | bar: Q2 4 to Q2 6
泥品 | 前端系統改回MIS | 泥品系統改版 | 管理小組 | bar: Q1 1 to Q1 3
| 即時網頁查詢 | 車輛與工程資訊查詢 | 國梁 | bar: Q3 7 to Q3 9
| 塑膠儲位管理 | 儲位管理(棧板可跨倉庫使用) | 國華 | bar: Q3 7 to Q3 9
台保 | 供應中心關帳時間調整事項 | 關帳時間、郵局扣款及開立發票的控管調整，台保產品銷量查詢顯示調整 | 彰鴻 | bar: Q1 1 to Q1 3
| 供應中心特案系統 | 全省獎勵金特案申請作業 | 彰鴻 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 特區帳務 | 建置銷貨折讓處理作業及修改銷退處理作業 | 彰鴻 | bar: Q2 4 to Q2 6
| B2C 電子發票 | 建構電子發票對獎及檢核機制(實體與非實體) | 彰鴻 | bar: Q3 7 to Q3 9
| SCFT 伺服器升級 | 重構作物蟲害、產銷申、報肥料補助及供應中心DB Trans資料交換 | 彰鴻、瓊慧 | bar: Q3 7 to Q4 12
| 肥料補助案 | 花東政府肥料補助案申報作業 | 瓊慧 | bar: Q1 1 to Q1 3
| 業務薪資系統改善 | 業務薪資競賽獎金稅額扣繳及二代健保補充保費計算修正 | 瓊慧 | bar: Q2 4 to Q2 6
| MPQ維護 | 預計銷量與實際銷量比較、生產費用差異分析及分廠損益表實際與預計比較分析 | 瓊慧 | bar: Q3 7 to Q4 12
| 營特(SB40)系統移轉 | 系統作業統程由化品移轉到台植 | 秋璇、吉成、瓊慧 | bar: Q1 1 to Q2 6
化品 | 五金倉庫領用 | 五金倉庫領用流程及費用分攤作業調整 | 雅筠 | bar: Q1 1 to Q1 3
國保 | 防檢局申報 | 專供輸出之配合防檢局申報作業變更 | 慧娟 | bar: Q1 1 to Q1 3
| 進項發票 | 原物料應付廠商之發票資料維護並轉營業稅 | 慧娟 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 銷售 | 船務銷售費用 | bar: Q1 1 to Q1 3
|  | 銷售之託收承兌電文管理 | 慧娟 | bar: Q3 7 to Q3 9
|  | 國外應付貨款管理 | 慧娟 | bar: Q4 10 to Q4 12
王田廠區 | ITASSET&XFort 升級 |  | 譚翔、心磊 | bar: Q3 7 to Q4 12
| MIS AP 主機更換 |  | 賢智、建佑 | bar: Q2 4 to Q3 9
| MIS異地備援主機更換 |  | 賢智、建佑 | bar: Q1 1 to Q3 9
| 防火牆環境建置 |  | 賢智、建佑、譚翔 | bar: Q2 4 to Q3 9
| WiFi 全廠升級 |  | 賢智、建佑
| SSL VPN及外部遠端連線 |  | 賢智、譚翔 | bar: Q1 1 to Q2 6
| 弱點掃瞄(中度風險) |  | 心磊、宏偉 | bar: Q2 4 to Q3 9
| Server 2003 -> Server 2019 |  | 譚翔、心磊、宏偉、伯謙 | bar: Q1 1 to Q2 6
集團 | ISO 27001 複查 | 8-9月內部稽查、管理審查會議，11月6日外部複查 | 心磊、伯謙、幸蓉、吉成 | bar: Q3 7 to Q4 12
| Window10升級 | 王田待購新機部門、外廠處 | 網服組 | bar: Q1 1 to Q2 6
| 資訊安全教育訓練 | 管理部x1、其他單位x12 | 電腦處 | bar: Q1 2 to Q4 11
| SCM/ GLOBAL站台移轉 |  | 凱程、吉成 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 電腦需求單流程調整 |  | 琪玉 | bar: Q1 2 to Q2 4
食品 | 傳真系統升級 |  | 譚翔、宏偉 | bar: Q2 4 to Q2 6

## 2019
項目 |  | 負責人員 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
MIS AP 升級 | 主機更換 | 賢智、建佑 | bar: Q2 4 to Q2 6
| weblogic 安裝 | 建佑、琪玉 | bar: Q1 1 to Q2 6
| MIS Form升級 | 開發人員 | bar: Q2 6 to Q3 9
電子公文改版 | bar: Q3 7 to Q3 9
進項發票管理平台
台植 | SUPPORT改版 | 吉成、彰鴻
| 稽查排班系統 | 瓊慧、淑惠 | bar: Q2 4 to Q2 6
| 拜耳代工掃碼系統 | 吉成、淑惠 | bar: Q1 1 to Q1 3
供應中心
化品 | 料品庫存行動查詢 | 彰鴻、雅筠 | bar: Q2 4 to Q4 12
設備管理 | bar: Q1 2 to Q3 7
泥品廠 | FORM6i =>? Apex | bar: Q3 7 to Q3 9
系統輪替 | POS/ 人資/ 會計 | bar: Q1 3 to Q2 4
NAS更換 | NAS（H槽）設備主機更換 | 譚翔、伯謙 | bar: Q1 1 to Q1 3
VM備份軟體 | Vmware 虛擬主機系統備份方案 | 賢智、譚翔 | bar: Q1 1 to Q2 6
WiFi 全廠升級 | 汰換目前 2.4G 設備，更換為新 2.4G/5G 設備 | 建佑、心磊 | bar: Q2 4 to Q2 6
ITASSET&XFort 升級 | 廠商狀況未定 | 譚翔、心磊 | bar: Q3 7 to Q3 9
MIS異地備援主機更換 | MIS異地備援主機更換(國興) | 賢智、建佑 | bar: Q3 7 to Q4 11
Unifi 防火牆環境建置 |  | 賢智、建佑、譚翔 | bar: Q2 4 to Q3 9
雲端運用
興農藥業